## INÍCIO
Gerenciamento de Riscos

Contratação de Seguro de Alunos
Planejamento da Contratação
     4
Riscos Identificados
(1 a 4)
Seleção de Fornecedor
4
Riscos Identificados
(5 e 8)
Gestão de Contrato
1
Riscos Identificados
(9)
Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 61, de 22 de dezembro de 2020.

## Planejamento_da_Contratação
1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto					Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	16,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			4			IMPACTO			4
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Lista base realizada com a participação do(s) setor(es) técnico(s) da Reitoria e dos Campi					Proext

	Ação de Contingência					Responsável
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda.					DPGra e Proad

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado.					Superdimensionamento e expectativa junto ao licitante.
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3			IMPACTO			4
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Análise técnica e administrativa do pedido					Proext e Proad
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados,antes do certame licitatório					DPGra, DLic e Proad

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza.					Inviabilidade da contratação e Retrabalhos e demora nos trâmites processuais
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3			IMPACTO			4
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Análise Técnica e Administrativa do pedido					Proext e Proad
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados,antes do certame licitatório					DPGra, DLic e Proad

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Mudança de entendimento sobre a amplitude do universo de alunos a serem assegurados pela instituição.					Necessidade de refazer os documentos relativos ao planejamento.
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	4,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2			IMPACTO			2
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável

	Ação de Contingência					Responsável
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

## Seleção_de_Fornecedor
5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estudo Técnico Preliminar vago ou impreciso quanto às definições					Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3			IMPACTO			4
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Envolvimento da área de licitação e área Técnica/interessada na elaboração do ETP					DPGra e Proext
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência					DLic e Proad

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências excessivas					Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3			IMPACTO			4
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Adoção de modelos disponibilizados pela AGU					DLic
	Participação da área técnica/interessada na elaboração do TR					DLic e Proext
	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.					DLic
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares - pesquisa.					DLic
	Ação de Contingência					Responsável
	Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.					DLic e Proad

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preço estimado fora do praticado no mercado					Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3			IMPACTO			4
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Cumprimento das normas específicas de pesquisa de preço					Coordenação de Compras e Formação de Preços
	Buscar fontes diversas para definição do preço médio, conforme IN
	Atentar para a similaridade dos itens no tocante a características e quantitativos equivalentes
	Avaliar a possibilidade de obtenção do valor de referência a partir de outro mecanismo estatístico diferente da média aritmética, conforme IN.
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório					DLic
	Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Edital omisso ou excessivo quanto às exigências					Maior possibilidade de receber recurso na licitação e Demora para finalizar o certame
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3			IMPACTO			4
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU					Coordenação de Divulgação de Editais e Contratação
	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório					DLic
	Avaliar a continuidade do certame nos casos de impugnação do edital
	Suspender o certame, ajustar o edital e fazer nova publicação considerando os ajustes
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

## Gestão_de_Contrato
9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos					Descumprimento contratual e Bens ou serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos
	AVALIAÇÃO
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	16,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			4			IMPACTO			4
Gestão de contrato	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação					Proad
	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário
	Ação de Contingência					Responsável
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.					Proad
Riscos relacionados à Gestão de Contratos