## INÍCIO
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos					xx

Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos					xx
Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de Apoio Administrativo
Planejamento da Contratação
xx
Riscos Identificados
(1 a 17)
Seleção de Fornecedor
xx
Riscos Identificados
(18 a 27)
Gestão de Contrato
xx
Riscos Identificados
(28 a 32)
Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº XX, de xx de junho de 2019.

## Planejamento_da_Contratação
1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento dos quantitativos inferiores à real demanda das Unidades					Não atendimento das demandas em sua totalidade
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	5,3
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI	2	1					3
3	PROBABILIDADE			1,3			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Cada Unidade fez o seu levantamento haja vista cada um ter conhecimento da sua realidade. Além disso, o Engenheiro de Segurança do trabalho se colocou a disposição para esclarecimentos e dúvidas, caso exista.					DAP e Engenheiro de Segurança do Trabalho

	Ação de Contingência					Responsável
	Verificar a possibilidade de ajustes no contrato					DAP e PROAD
	Providenciar uma nova contratação corrigindo os problemas identificados

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preços referenciais inadequados dada a dificuldade de cotação					Risco de certame deserto ou valores altos que prejudique o erário.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	13,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI			3					2	1
3	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,3
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Busca de contratos vigentes em outros Órgãos na região					Setor de Compras
	Busca junto aos fornecedores para verificação de preços no mercado regional
	Ação de Contingência					Responsável
	Analisar a possibilidade de contratação direta.					DAP e PROAD
	Providenciar uma nova contratação para um contrato continuado

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Ausência de definição objetiva dos requisitos para atuação das empresas					'	Serviço prestado de forma inadequada e/ou ineficiente
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	5,3
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI	2	1					3
3	PROBABILIDADE			1,3			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Requisitos devem ser elaborados pela área técnica de acordo com normas vigentes					Engenheiro e Técnicos de Seguração do Trabalho
	Consulta a edital de certames de outros órgãos
	Ação de Contingência					Responsável
	Fiscalização técnica deverá verificar se a empresa cumpre as normas vigentes na execução.					Fiscalização
	Adotar medidas corretivas diante da situação
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

## Seleção_de_Fornecedor
4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Seleção de empresa com histórico de problemas execução contratuais					Dificuldades na execução do contrato e possível comprometimento da prestação do serviço.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6,2
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI		2	1					1	2
3	PROBABILIDADE			2,3			IMPACTO			2,7
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Atentar para a inclusão de requisitos legais para habilitação sem prejuízos à competitividade					DLIC
	Diligenciar corretamente as empresas que apresentarem um elevado histórico de penalizações
	Ação de Contingência					Responsável
	Aplicação das penalidades previstas					Fiscal(is) e Gestores
	Cancelamento do contrato
	Providenciar uma nova contratação

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração de edital com exigências inadequadas, dúbias ou incompletas - falhas no Edital					Impugnação do Edital e/ou sucessivos questionamentos além de possível contratação de empresa sem a devida qualificação
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	1,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI	3					3
3	PROBABILIDADE			1,0			IMPACTO			1,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Risco aceitável

	Ação de Contingência					Responsável

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Apresentação de proposta e documentos inconsistentes por parte dos licitantes					Habilitação e contratação de empresa sem a devida qualificação
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI			3					3
3	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			2,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Participação dos contadores na análise documental					PROAD
	Analisar a veracidade dos documentos apresentados pelos licitantes					Pregoeiro e Equipe de Apoio
	Realizar diligências, se necessário
	Ação de Contingência					Responsável
	Tomar providências para ajustes na contratação/execução do serviço					Fiscal(is) e Gestores
	Aplicação das penalidades previstas
	Cancelamento do contrato
	Providenciar uma nova contratação
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

## Gestão_de_Contrato
7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atrasos na confecção das atas de registro de preços					Impossibilidade contratação para o período pretendido
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	4,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI		3					3
3	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			2,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Risco aceitável

	Ação de Contingência					Responsável
				DAP/PROAD

8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de capacitação dos fiscais em relação à aplicabilidade do IMR, sanções e penalidades					Dano ao erário em caso de descumprimento fora dos padrões preestabalecidos
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	9,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI			3					1	1	1
3	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			3,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Reunir todos os fiscais para discussões sobre a execução do serviço e aplicação do IMR, verificando assim a necessidade de capacitação complementar, antes do início da contratação					DAP e PROAD

	Ação de Contingência					Responsável
	Capacitar os servidores para fiscalização					DAP/PROAD e Direção Geral dos Campi
	Nomear outro servidor capacitado para a fiscalização

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Comunicação ineficaz entre contratante e contratada.					Morosidade na formalização e no atendimento de providências no dia a dia durante a execução do contrato
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	5,0
3	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI	1	2					3
3	PROBABILIDADE			1,7			IMPACTO			3,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Risco aceitável

	Ação de Contingência					Responsável
Riscos relacionados à Gestão de Contratos