## INÍCIO
Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de Capacitação

Planejamento da Contratação
03
Riscos Identificados
(1 a 3)
Seleção de Fornecedor
02
Riscos Identificados
(4 e 5)
Gestão de Contrato
01
Riscos Identificados
(6)
Equipe de Planejamento da Contratação
Novembro de 2021.

## Planejamento da Contratação
1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Contratação não atende as necessidades da Administração – (PC01)					Não atingir os objetivos desejados

				Servidores não capacitação

				Atrasos em processos
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Replanejar a contratação					DPGRA/PROAD

	Ação de Contingência					Responsável
	Aplicação de sanção administrativa					Gestão de Contratos
	Realizar ajustes					DPGRA/PROAD

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa com qualificação inadequada – (PC02)					Não atingir os objetivos desejados
				Servidores não capacitação
				Atrasos em processos
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Verificar se a empresa possui experiência no serviço a ser contratado, analisar curriculum do Instrutor que ministrará o curso					DPGRA

	Ação de Contingência					Responsável
	Replanejar a contratação					PROAD
	Verificar outras empresas no ramo da capacitação

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Proposta com valor superdimensionado. – (PC03)					Prejuízo ao erário

	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Análise dos preços do mercado					Interessado/CCFP
	Análise dos preços cobrados pela empresa a outros interessados

	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados					DAP, DLIC, DPGRA e PROAD
	Avaliar a necessidade de replanejamento					DAP e PROAD
Riscos relacionados à Contratação

## Seleção de Fornecedor
4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa selecionada sem condições de prestar o serviço. – (SF01)					Baixa qualidade da capacitação
				Dano ao erário
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Verificação da qualificação técnica e histórico de especialização da empresa no mercado					Interessado/DPGRA

	Ação de Contingência					Responsável
	Cancelamento ou replanejamento da contratação					PROAD/Interessado
	Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário.

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa com problemas na documentação para habilitação / – (SF02)					Cancelamento da capacitação

	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Verificação e conferencia da documentação de regularidade					DLIC/Interessado

	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da contratação					DLIC/Interessado
	Avaliar a continuidade da capacitação
				PROAD
Riscos relacionados à Contratação

## Gestão de Contratos
6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos – GC01					Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada
				Descumprimento contratual
				Serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	16,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			4,0			IMPACTO			4,0
Gestão de Contrato	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Indicar os futuros fiscais					DAP/PROAD
	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário.

	Criação de um manual de fiscalização e padronização de documentos					Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos
	Definir fluxo processual para aplicação de sanções
	Ação de Contingência					Responsável
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.					DAP/PROAD

	Membro da Equipe de Planejamento

	Membro da Equipe de Planejamento
Riscos relacionados à Contratação