## INÍCIO
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos					2

Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos					2
Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação
Planejamento da Contratação
07
Riscos Identificados
(1 a 7)
Seleção de Fornecedor
06
Riscos Identificados
(8 a 13)
Gestão de Contrato
03
Riscos Identificados
(14 a 16)
Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 19, de 24 de fevereiro de 2022.

## Planejamento_da_Contratação
1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falha na definição da produtividade adotada por área.					Serviço prestado de modo inadequado em razão do número insuficiente de serventes ou excesso de serventes ocasionando onerosidade ao contrato.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	16,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			4,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Avaliação dos contratos anteriores					DAP e PROAD
	Alinhamento com diretoria de obras e departamento de contabilidade e gestores de contrato local para suporte numa avaliação constante da produtividade/área/valor
	Ação de Contingência					Responsável
	Ajuste de Contingência					DAP e PROAD

	Readequação de produtividade quando necessário

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estimativas de preços inadequadas					Preços que não correspondem com a realidade, itens desertos e licitação fracassada
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	9,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			3,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Realizar uma pesquisa de preço abrangente, contratos públicos e mercado					Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria
	Elaboração de uma planilha base individual para cada órgão participante					Contadores da Reitoria
	Ação de Contingência					Responsável
	Readequar os preços à realidade de mercado					Diretoria de Licitações e Compras da Reitoria
	Anulação do grupo e a realização de novo processo

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição imprecisa das atividades dos postos de trabalho.					Dificuldade na cobrança das atividades realizadas, bem como na aplicação de sanções administrativas à empresa.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	4,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			2,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Elaboração de um plano de trabalho a partir de pregões realizados por outros órgãos.					Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de Contingência					Responsável
	Realização de um novo processo e rescisão do contrato vigente					DAP e PROAD

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Erro na confecção da planilha de composição de custos em desconformidade ao disposto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.					Impugnação do edital; atrasos no procedimento licitatório.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	4,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			2,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Capacitação dos contadores e demais servidores envolvidos na contratação					Departamento de Contabilidade
	Ação de Contingência					Responsável
	Suporte jurídico da Procuradoria					Procuradoria

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração do edital com exigências indevidas e restrições à competição.					1) Ausência ou número reduzido de empresas participantes do certame; 2) pouco desconto em relação aos preços de referência; 3) aumento do número de questionamentos e possíveis impugnações – retardo do processo.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Elaboração compartilhada do edital, a partir de uma minuta feita pela equipe da Diretoria de Licitação.					DLIC
	Ação de Contingência					Responsável
	Retificar o edital					DLIC

6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Elaboração do termo de referência com detalhamento insuficiente da execução dos serviços e fiscalização.					1)Prejuízos na correta estimativa de preços, seleção do fornecedor e compreensão pelos fornecedores participantes para formulação de propostas; 2) Em se tratando de especificações incompletas haverá prejuízos na execução contratual.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Elaboração do termo de referência de forma compartilhada com as equipes de compras, licitações, gestores de contrato, fiscais e os DAP's.					DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de Contingência					Responsável
	Retificar o Termo de Referência					DLIC e Equipe de Planejamento da Contratação
	Novo processo licitatório em se tratando de prejuízos na execução do contrato.

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de clareza nas cláusulas que versam sobre sanções.					Imprecisão na aplicação das sanções e risco de responsabilidade administrativa.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Revisar junto aos fiscais as informações que versam sobre as sanções.					DAP, PROAD e Fiscais
	Ação de Contingência					Responsável
	Suporte Jurídico					DAP, PROAD e Fiscais
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação- SMBV

## Seleção_de_Fornecedor
8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de apontamento de erros quando do recebimento da planilha de composição de preços apresentada pelo fornecedor à administração.					Aceitação de propostas com valores e condições que ensejarão possíveis problemas na execução contratual.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Participação dos contadores no suporte à equipe de Pregão					Departamento de Contabilidade
	Capacitação dos Pregoeiros e Equipe de Apoio					Pregoeiros e Equipe de Apoio ao Pregão
	Ação de Contingência					Responsável
	Retornar a fase do certame, caso ocorra antes da contratação					Ordenador de Despesa/Pregoeiro
	Novo processo licitatório, caso ocorra após a contratação					DLIC

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Não assinatura da ata de registro de preço por não observação da validade da proposta.					Não assinatura da ata de registro de preço, retornar a fase da licitação e até a não contratação.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			3,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Deixar claro a necessidade de verificar a validade das propostas antes da assinatura da Ata de Registro de Preço.					DPGRA
	Estabelecer o prazo de 90 dias de validade da proposta.					DLIC
	Ação de Contingência					Responsável
	Retorna a fase do processo.					DLIC

10	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Equívoco na definição das funções e quantitativos demandados por UASG na divulgação da compra.					Retorno da fase ou necessidade de fazer justificativas para sanar o vício, além de impossibilidade de emitir a nota de empenho com o órgão participante.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Deixar o risco evidente para o operador e deixar o mesmo ciente da necessidade de revisão das informações.					DLIC
	Ação de Contingência					Responsável
	Empenhar como carona no primeiro ano e providenciar um novo processo licitatório.					DLIC

11	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Falta de conhecimento jurídico e técnico por parte do pregoeiro.					Aceitação ou recusa de propostas com consequentemente contratação de objeto que não atende à necessidade que originou o certame.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	4,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			1,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Capacitação e Equipe Técnica disponível durante a realização do certame licitatório.					PROAD
	Ação de Contingência					Responsável
	Suporte técnico e jurídico.					Técnicos envolvidos e Procuradoria

12	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	A empresa embutir no preço da proposta valor/percentual relativo a insalubridade para todos os serventes.					Onerar o contrato sendo necessário que a Administração pague o adicional insalubridade para todos os colaboradores.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Colocar uma provisão no Termo de Referência da quantidade de servente que irá realizar a limpeza dos banheiros.					DAP's e Equipe de Planejamento da Contratação
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar da empresa a exclusão, considerando que houve a previsão imposta no Termo de Referência.					Contadores/Pregoeiro

13	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Atraso na confecção das Atas de Registro de Preço.					1) Atraso nas contratações e empenhos; 2) Possibilidade de finalização da confecção dos contratos antes da possibilidade de empenho pelos órgãos gerenciadores e/ou participantes; 3)Possibilidade de o fornecedor contratado não manter o SICAF atualizado durante a formalização da ata de registro de preços, ocasionando atrasos na contratação.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			3,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Utilização de sistemas de acompanhamento e controle das Atas do Pregão.					DPGRA
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar suporte aos campi.					DPGRA
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

## Gestão_de_Contrato
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação do Campus Santa Maria da Boa Vista
14	RISCO					'	DANO(S)					Grau de Exposição
	Execução do serviço fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência.					Comprometimento da qualidade do serviço.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Gestão de Contrato	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Elaboração e divulgação do plano de trabalho para o serviço					Equipe de Planejamento da Contratação
	Capacitação do fiscal					Gestores das Unidades
	Ação de Contingência					Responsável
	Exigência de capacitação dos funcionários, por parte da empresa, tendo como base o plano de trabalho.					Fiscal

15	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Nomeação de servidores para o desempenho das funções de fiscalização sem que tenham conhecimento técnico necessário.					Impossibilidade de haver controle e fiscalização efetivos em razão de falta de conhecimento.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	10,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			5,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Capacitação dos servidores envolvidos na fiscalização do contrato.					Gestores das Unidades
	Ação de Contingência					Responsável
	Substituição por outro servidor capacitado.					Gestores das Unidades

16	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dificuldade de comunicação com a empresa através do preposto.					1) Dificuldade na execução contratual, já que todas as orientações acerca das atividades a serem desempenhadas pelos serventes devem ser direcionadas pelo preposto; 2) Demora na solução de problemas na execução e atendimento de demandas.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	16,0
0	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
NPI
0	PROBABILIDADE			4,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Definir no Termo de Referência as formas e os meios de comunicação com o preposto.					DLIC
	Ação de Contingência					Responsável
	Oficializar a cobrança da presença do preposto conforme previsto.					Fiscal
Riscos relacionados à Gestão de Contratos