## INÍCIO
Gerenciamento de Riscos

Locação de Imóvel para a Reitoria do IFSertãoPE

Planejamento da Contratação
05
Riscos Identificados
(1 a 5)
Seleção de Fornecedor
02
Riscos Identificados
(6 e 7)
Gestão de Contrato
02
Riscos Identificados
(8 e 9)
Equipe de Planejamento da Contratação
28 de Abril de 2022.

## Planejamento da Contratação
1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descrição insuficiente, obsoleta e/ou direcionada do objeto – (PC01)					Restrição à Competitividade
				Direcionamento do certame
				Não atendimento à finalidade a que se destina o objeto
				Aquisição de item em desacordo com o objetivo a que se destina
				Possível impugnação do Edital / Item deserto
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Realização de reuniões com as áreas envolvidas antes do início da elaboração do documento de oficialização da demanda.					Área Requisitante

	Ação de Contingência					Responsável
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda					Área Requisitante

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Dimensionamento equivocado do quantitativo a ser contratado – (PC03)					Superdimensionamento e expectativa junto ao licitante.
				Não atendimento às reais necessidades do Órgão.
				Subdimensionamento e falta de atratividade, para o licitante, devido a baixa quantidade de unidade para os itens.
				Acúmulo de produtos no almoxarifado
				Perda de itens perecíveis e consequente dano ao erário.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Análise técnica e administrativa dos pedidos					PROAD
	Buscar histórico de consumo para uma efetiva memória de cálculo.					Área Requisitante

	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados,antes do certame licitatório					DLIC, DPGRA e PROAD
	Avaliar a necessidade de um novo processo de contratação, subdimensionamento					PROAD

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza – (PC04)					Inviabilidade da contratação.
				Retrabalhos e demora nos trâmites processuais
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Análise técnica e administrativa dos pedidos					PROAD
	Realizar momentos, com os servidores, de orientações quanto à boas práticas de justificativa e memória de cálculo.					DPGRA
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados,antes do certame licitatório					DLIC, DPGRA e PROAD

4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Estudo Técnico Preliminar Vago ou impreciso quanto às definições – (PC07)					Retrabalho e possível acúmulo de processos.
				Não atendimento das necessidades da Instituição em tempo hábil.
				Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição
				Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.
				Dificuldades na confecção do TR
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Capacitar membros da Equipe Permanente de Planejamento da Contratação					Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, setor interessado e área técnica
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar junto à Equipe Permanente na elaboração do ETP
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa
	Buscar, sempre que possível, formas inovadoras de contratação					DPGRA
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da conclusão do Termo de Referência					DLIC

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Termo de Referência com ausência de informações ou com exigências excessivas – (PC08)					Restrição à Competitividade
				Licitação deserta ou fracassada.
				Comprometimento de alguma ação a ser desenvolvida na Instituição.
				Problemas relacionados à inadequação do objeto ou prestação do serviço.
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.					DLIC
	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração.
	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.					DPGRA
	Ação de Contingência					Responsável
	Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o certame.					DLIC, Área técnica e Setor(es) interessado(s)
Riscos relacionados à Locação de Imóvel para a Reitoria do IFSertãoPE

## Seleção de Fornecedor
6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Preço estimado fora do praticado no mercado – (SF01)					Licitação deserta ou fracassada.
				Dano ao erário
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	4,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			1,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Cumprimento das normas específicas de pesquisa de preço					Coordenação de Compras e Formação de Preço
	Buscar fontes diversas para definição do preço médio, conforme Instrução Normativa
	Atentar para a similaridade dos itens no tocante a características e quantitativos equivalentes
	Avaliar a possibilidade de obtenção do valor de referência a partir de outro mecanismo estatístico diferente da média aritmética, conforme Instrução Normativa
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório					DLIC
	Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário.					PROAD

7	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Edital omisso ou excessivo quanto às exigências– (SF02)					Maior possibilidade de receber recurso na licitação
				Demora para finalizar o certame
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU.					Coordenação de Divulgação de Editais de Contratação
	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto.
	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares – pesquisa.
	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes do certame licitatório					DLIC
	Avaliar a continuidade do certame nos casos de impugnação do edital
	Suspender o certame, ajustar o edital e fazer nova publicação considerando os ajustes					PROAD
Riscos relacionados à Locação de Imóvel para a Reitoria do IFSertãoPE

## Gestão de Contratos
8	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos – GC01					Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada
				Descumprimento contratual
				Bens ou serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	16,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			4,0			IMPACTO			4,0
Gestão de Contrato	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Indicar os futuros fiscais para compor a Equipe de Planejamento da Contratação					DAP/PROAD
	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário.
	Reunião com todos os fiscais das Unidades para discussão do TR e do IMR, específico da contratação
	Criação de um manual de fiscalização e padronização de documentos					Coordenação de Planejamento, Administração e Contratos
	Definir fluxo processual para aplicação de sanções
	Ação de Contingência					Responsável
	Capacitação dos fiscais durante a execução do contrato, se necessário.					DAP/PROAD
	Nomeação de novo(s) fiscal(is), com possível apuração de responsabilidade do anterior					Diretores Gerais e Reitora

9	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Descontinuidade dos serviços essenciais – GC02					Prejuízos na prestação do serviço ao público
				Comprometer o patrimônio da instituição
				Questionamento dos Órgãos de Controle
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Gestão de Contrato	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Iniciar a nova contratação com, no mínimo, 06 meses de antecedência.					DAP/PROAD
	Avaliar a possibilidade do contrato ter prazo superior a 12 meses					Equipe Permanente de Planejamento da Contratação
	Controle da vigência dos contratos e definição de prazo para consulta quanto à renovação					Gestor de contrato
	Ação de Contingência					Responsável
	Prorrogação emergencial, com possível apuração de responsabilidade.					DAP/PROAD
	Contratação direta por dispensa, com possível apuração de responsabilidade
	Envidar esforços para conclusão de uma nova contratação					DPGRA, Equipe Permanente de Planejamento da Contratação, Setor Interessado, Área Técnica, DAP, DLIC e PROAD
Riscos relacionados à Locação de Imóvel para a Reitoria do IFSertãoPE

## Assinaturas
Equipe de Planejamento da Contratação
28 de abril de 2022.
__________________________________
Klemmerson Amariz Gomes
1191344
__________________________________
Silvani T. de Carvalho Cruz
1036992
__________________________________
Elza Maria de Carvalho
275504