## INÍCIO
Gerenciamento de Riscos

Contratação de Serviço de Capacitação

Planejamento da Contratação
03
Riscos Identificados
(1 a 3)
Seleção de Fornecedor
02
Riscos Identificados
(4 e 5)
Gestão de Contrato
01
Riscos Identificados
(6)
Equipe de Planejamento da Contratação
Agosto de 2022

## Planejamento da Contratação
1	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Contratação não atende as necessidades da Administração – (PC01)					Não atingir os objetivos desejados

				Servidores não capacitados

				Atraso na Implementação do SIADS
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Buscar soluções adequadas por meio de levantamento de mercado					Servidores que elaborarão o ETP e Demandante

	Ação de Contingência					Responsável
	Propor ajustes na descrição do(s) objeto(s) inconsistente(s), antes da oficialização da demanda.					DPGRA

2	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa com qualificação inadequada – (PC02)					Não atingir os objetivos desejados
				Servidores sem a devida capacitação
				Atraso na Implementação do SIADS
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Verificar se a empresa possui experiência no serviço a ser contratado, analisar curriculum do Instrutor que ministrará o curso					DPGRA/DEMANDANTE

	Ação de Contingência					Responsável
	Replanejar a contratação					PROAD/DPGRA/DEMANDANTE
	Verificar outras empresas especializadas no tema da capacitação

3	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Proposta com valor superdimensionado. – (PC03)					Prejuízo ao erário

	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	12,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			3,0			IMPACTO			4,0
Planejamento da Contratação	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Análise dos preços do mercado					Interessado/Servidores que elaborarão o ETP.
	Análise dos preços cobrados pela empresa a outros interessados

	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados					DAP, DLIC, DPGRA e PROAD
	Avaliar a necessidade de replanejamento					DAP e PROAD
Riscos relacionados à Contratação

## Seleção de Fornecedor
4	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa selecionada sem condições de prestar o serviço. – (SF01)					Baixa qualidade da capacitação
				Dano ao erário
	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Verificação da qualificação técnica e histórico de especialização da empresa no mercado					Interessado/DPGRA

	Ação de Contingência					Responsável
	Cancelamento ou replanejamento da contratação					PROAD/Interessado
	Nos casos de itens desertos, realizar novo procedimento a partir de uma nova pesquisa de preço, se necessário.

5	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Empresa com problemas na documentação para habilitação / – (SF02)					Cancelamento da capacitação

	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	8,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			2,0			IMPACTO			4,0
Seleção de Fornecedor	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Verificação e conferencia da documentação de regularidade					PROAD/DLIC/Interessado

	Ação de Contingência					Responsável
	Solicitar ajustes assim que detectados, antes da contratação					PROAD/DLIC/Interessado
	Avaliar a continuidade da capacitação
				PROAD
Riscos relacionados à Contratação

## Gestão de Contratos
6	RISCO					DANO(S)					Grau de Exposição
	Fiscalização inadequada dos contratos – GC01					Ausência de notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada
				Serviços entregue fora dos critérios e condições estabelecidos

	AVALIAÇÃO
NPP	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	16,0
	Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta		Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta
	PROBABILIDADE			4,0			IMPACTO			4,0
Gestão de Contrato	TRATAMENTO
	Ação Preventiva					Responsável
	Indicar os futuros fiscais					DAP/PROAD
	Capacitação dos fiscais antes da execução do contrato, se necessário.

	Ação de Contingência					Responsável
	Confirmar com os demais participantes em relação a prestação dos serviços.					DAP/PROAD

	Membro da Equipe de Planejamento

	Membro da Equipe de Planejamento
Riscos relacionados à Contratação