## Gestão de Contrato
1 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Quantidade insuficiente para atender sem devida memória de cálculo. |  |  |  |  | Contratação de DOIs que não atenda a necessidade do IF SertãoPE.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Processo aquisição de DOI´s | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Realizar levantamento de quantitativo de produções bibliográficas para os anos de 2022 a 2024. |  |  |  |  | 3: Coordenação da Editora/Coord. dos periódicos
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| refazer memória de cálculo. |  |  |  |  | 3: Coordenação da editora IFSertãoPE
2 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 12: Grau de Exposição
| Equipe reduzida de servidores para elaborar as peças do processo de contratação do serviço de DOI. |  |  |  |  | 1: Morosidade no trâmite processual para contratação do DOI.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 3
Processo aquisição de DOI´s | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Formação de equipe multisetorial e multiprofissional para execução processual. |  |  |  |  | 3: Coordenação da Editora e Proad
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Montar equipe de força-tarefa a fim de conferir celeridade ao trâmite processual. |  |  |  |  | 3: Coordenação da editora IFSertãoPE- Proad
3 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 9: Grau de Exposição
| fundamentação legal de forma inadequada. |  |  |  |  | 1: paralisação do processo .
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 3
Processo aquisição de DOI´s | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Análise e parecer jurídico |  |  |  |  | 3: Procuradoria jurídica
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Sanar eventuais ilegalidades do processos |  |  |  |  | 3: Coordenação da editora IFSertãoPE- Proad (licitação)
4 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 9: Grau de Exposição
| gerenciamento e fiscalização da execução do contrato por servidores inabilitados |  |  |  |  | 1: possível descumprimento de cláusulas contratuais.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 2 |  | 1: IMPACTO; 4: 3
Processo aquisição de DOI´s | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Capacitação em fiscalização e gerenciamento de contratos |  |  |  |  | 3: PRODI
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Ampliar o acompanhamento da fiscalização e sanar erros |  |  |  |  | 3: PROAD/ Setor Contratos
5 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 6: Grau de Exposição
| prestação dos serviços fora dos parâmetros estabelecidos no Termo de Referência. |  |  |  |  | 1: ineficiência do serviço prestado.
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 2 |  | 1: IMPACTO; 4: 3
Processo aquisição de DOI´s | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Capacitar e orientar os fiscais de contrato |  |  |  |  | 3: PRODI/PROAD
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Reduzir contratações indevidas |  |  |  |  | 3: Proad/Coordenação da Editora IFSertãoPE
Riscos relacionados ao Processo aquisição de DOI´s